## Sheet1
Project | TTCNPM | Reporter | Võ Quốc Hiếu | Class | MT09KH01 | [8 empty] | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[14 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
15/3/2012 | Tìm và cài đặt Python phiên bản 2.7.2. Tìm quyển sách Python Essential Reference, 4th của David M. Beazley. | report2-50900836-TTCNPM.docx |  |  |  |  | Đã hoàn thành | 1 | 1
15/3/2012 | Đọc từ chương 1 đến chương 3. | [5 empty] | Đã hoàn thành | 4 | 4
15/3/2012 | Đọc từ chương 4 đến chương 5. | [5 empty] | Đã hoàn thành | 4 | 3
17/3/2012 | Làm bài tập từ 1-5 | thư mục 50900836-TTCNPM |  |  |  |  | Đã hoàn thành | 4 | 5
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug