## Sheet1
Project | thuc-tap-cnpm | Reporter | Võ Quốc Hiếu | Class | MT09KH01
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note
2012-03-07 | Tạo project trên google code | [5 empty] | Đã hoàn thành | 1 | 0
2012-03-07 | Tải và cài đặt TortoiseSVN | report1-50900836.docx |  |  |  |  | Đã hoàn thành | 2 | 1
2012-03-09 | Đọc hướng dẫn sử dụng SUBVERSION | [5 empty] | Đã hoàn thành | 2 | 1
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug