## Task
Team | thuc-tap-cnpm | Reporter | Nguyễn Chí Thanh | Class | MT08KH06 |  |  | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[8 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | Status | EE (h) | AE(h) | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2012-11-03 | download tài liệu Python essential reference& cài đặt Pyhton 2.7 | report 50802752 - 2.1.docx | Đã hoàn thành | 15 phút | 15 phút
2012-11-03 | Xem các video Python programming tutorial rên trang youtube.com | report 50802752- 2.2.docx | Đã hoàn thành | 3h | 2h
2012-12-03 | Đọc Chương 1 & 2 | report 50802752- 2.3.docx | Đã hoàn thành | 2h | 1h
2012-12-03 | Đọc Chương 3 & 4 | report 50802752- 2.4.docx | Đã hoàn thành | 1h30' | 1h
13/03/2012 | Đọc Chương 5 | report 50802752- 2.5.docx | Đã hoàn thành | 30 phút | 30 phút
13/03/2012 | Làm bài 1 & 2 | code/py1.py & code/py2.py | Đã hoàn thành | 1h | 45 phút
14/03/2012 | Làm bài 3 & 4 | code/py3.py & code/py4.py | Đã hoàn thành | 45 phút | 30 phút
14/03/2012 | Làm bài 5 | code/py5a.py & code/py5b.py | Đã hoàn thành | 30 phút | 20 phút
15/03/2012 | Chỉnh sửa,hoàn thiện các bài tập | report 50802752- 2.9.docx | Đã hoàn thành | 30 phút | 1h
Note on A3: Sony: Không cần quá chính xác, ước lượng gần đúng là được
Note on B3: Task in project schedule: nghiên cứu lý thuyết, xác định scope, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm tra, viết báo cáo,...
Note on C3: Sony: Mỗi task cần có product, ví dụ nghiên cứu lý thuyết thì có slides báo cáo
Note on D3: Sony: Đã hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành, tạm ngừng, etc.
Note on E3: Estimated Effort (hours): số giờ dự định để hoàn thành task
Note on F3: Actual Effort (hours): số giờ thực tế đã dùng để hoàn thành task
Note on G3: Found bug: số lỗi phát hiện được khi testing

## Task_Guideline
Project |  | Reporter |  | Class | [9 empty] | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[14 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2011-02-01
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug
Sản phẩm làm ra.
Ghi dưới đang file (mã nguồn, tài liệu)
Ước lượng khối lượng của công việc:
Tính bằng Số dòng code/số trang,
..v.v..tùy theo Product và Unit
Task lớn của dự án
Đơn vị LOC của mã nguồn được
tính bằng đơn vị logic (số step).
Dùng công cụ BlueStepCounter hoặc
StepCounter plugin trong Eclipse.
Ước lượng thời gian
cho công việc
Thời gian thực tế
cho công việc
LnCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của dòng lệnh:
Công thức tính:
Số dòng lệnh được thực thi /
Tổng số dòng lệnh viết ra.
BrCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của
nhánh rõ (if, switch).
Công thức tính:
Số nhánh được thực thi /
tổng số nhánh trong code.
Nên dùng các công cụ đi kèm Eclipse,
Visual Studion để tính