## Sheet1
Project | thuc-tap-cnpm | Reporter | Bùi Thế An | Class | MT09KH01
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note
23/3/2012 | đọc chương 6 Sgk | [5 empty] | đã hoàn thành | 0.5 | 1
| làm bài 1 | 50900003 - codes |  |  |  |  | đã hoàn thành | 0.5 | 0.25 | 3 |  |  | dùng hàm hỗ trợ có sẵn
| làm bài 2 | [5 empty] | đã hoàn thành | 0.5 | 0.25 |  |  |  | dùng hàm hỗ trợ có sẵn
| làm bài 3 | [5 empty] | chưa hoàn thành | 0.5 | 1 |  |  |  | ko hỉu cơ chế của send, receive và hàm định thời gian
| đọc chương 7 sgk | [5 empty] | đã hoàn thành | 0.5 | 0.5
| làm bài 4 | 50900003 - codes |  |  |  |  | đã hoàn thành | 0.25 | 0.25 |  |  |  | dùng các hàm hỗ trợ sãn
| làm bài 5 | [5 empty] | đã hoàn thành | 0.25 | 0.25 |  |  |  | dùng các hàm hỗ trợ sãn
24/3/2012
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug